## 요약
대외비
봉수 주간업무보고 제1호
회의일 2026-11-02 (월) · 전주 2026-10-26 (월) ~ 11-01 (일) · 금주 2026-11-02 (월) ~ 11-06 (금)
봉수 SSGlobal(주) · 에스에스글로벌주식회사 · 작성: 버디(AI 비서) · 확인: 대표이사
[대외비 확인] 이 문서는 봉수 SSGlobal(주)의 내부 업무 기록(주간 업무 현황)을 담은 대외비 문서로, 대표와 감사 외에는 열람·전달할 수 없습니다.
핵심 지표 | 값 | 내용
지난주 기안 | 56건 | 항목 230개 · 50건 전 항목 승인
승인 외 기안(대기·보류·미기재) | 6건 | 1026-09 · 1027-10 · 1028-11 · 1028-15 · 1030-03 · 1101-01
새 논문 번호 | 9편 | 383·385·390·399·400·402·403·404·405
첫 법인 수주 | 1건 | 시엘티개발 월 100만 원(부가세 포함)
MSAR 모의 100억 | -1.62% | 10/30 누적(달러) · 원화 -2.22%
홈페이지 배포 대기 | 다수 | deploy_pages.bat 대표 실행 필요
지난주 일자별 기안 수
일자 | 기안(건)
10/26 | 10
10/27 | 11
10/28 | 20
10/29 | 6
10/30 | 4
10/31 | 2
11/01 | 3
합계 | 56
보고 순서
1. 딜·자문 (투자운용) (DEAL)
2. 실증분석·논문·저서 (RND)
3. 홈페이지·플랫폼·인트라넷 (WEB)
4. 투자운용 (모의) (INV)
5. 경영지원 (재무·기획·법무) (ADM)
6. 대표 결정 사항 (DEC)
7. 금주 점검표 (CHK) · 각주 (NOTE)

## 딜_자문
대외비
딜·자문 (투자운용) [DEAL]
프로젝트명 | 명의 | 전주 실시사항 (10/26~11/1) | 금주 실시사항 (11/2~11/6) | 담당 | 근거(기록)
[LAKE] 전북 호수공원 관광호텔 PFV 인수 (코드명) | CS Property 주선 (봉수 내부검토) | ▣ PFV 450억 개발형 6차본 (10/29) - 계획 NOI 69억이면 Cap 6.0%에서 PFV IRR 7.0% - 현지 시장 근거 NOI 54억이면 감정가 연동 매수 시 손실 ▣ 광희동 소노문 동대문 사례 참고분석 (14쪽) ▣ 현지PM(상현PMC)·인수자문 용역계약서(초안) 수정 — 매각가 1% ▣ 운영사 조사 · 티저 2종(CS Property 대외용 12쪽, 봉수 내부 15쪽) ▣ 이오스자산운용 거래 종료 (10/30) — 서류 11건 「00자산운용」 교체본 | ▣ 함께할 운용사 선정 (대표) ▣ 소노 사업제휴 담당 확인 → 비밀유지 확약 후 티저 발송 ▣ 매도인 월별 OCC·ADR 실적 요청 (61실/65실 차이 확인) ▣ 관할 시 용도변경(생숙→관광호텔) 인허가 확인 ▣ 7차본 방향 결정: 매입확약 / 신관 축소 / 인수가 조정 | 앤디 버디 | 업무일지 10/29·10/30
[CLT] 시엘티개발 월정액 자문 (봉수 첫 법인 수주) | 봉수 SSGlobal | ▣ 11/1 수주 결정 — 월 100만 원(부가세 포함) + 프로젝트별 성과보수 - 성과보수: 1억 이하 누진 10·8·6%, 최저 50만 원 (대표 승인 11/1) ▣ 용역 범위: AI 액티브 홈페이지 · 홍보 유튜브 · 오너 상황보고체계 · 인트라넷 · 회장실 호스트 PC ▣ CRM 등록 (정호경 회장) | ▣ 11/2(월) 용역계약서 발송·체결 ▣ 11월분 선급 입금 확인 → 당일 세금계산서(영수) 발급 ▣ 착수 회의 · 용역 일정표 작성 ▣ 촬영 장비·데이터 사용료 선수금 협의 | 앤디 | 기안 1101-01 · TAX 화면
[RAUM] 금산 라움CC PFV 인수·개발 | 봉수 내부검토 | ▣ PFV 금융구조 실증분석 3판 (10/29, 24쪽 · 각주 45개) - 토지 현물출자 + 본PF 4개 구조(A~D) 비교 → C안 권고(MRG·후순위 담보대출 전제) - 보수 가정 손실은 라움 토지(현물 283.1억)가 흡수 — 라움 수용 여부가 핵심 ▣ 2판 로우데이터 김제 수치(190/80억 → 190/110억) 정정 공개 | ▣ 시행자에 확인사항 12개 · 잔여 토지 매입가 근거 요청 ▣ 금산군 인허가 이행기한(2027-03-31) 연장 협의 ▣ 운영사 MRG 의향 · 대주단 주선 은행 2곳 · 공제회 사전 협의 ▣ PFV '금융회사 5% 출자' 요건 법률·세무 확인 | 앤디 버디 | 업무일지 10/29
[NXO] 대전 넥시오타워 공매 인수금융 | CS Property (신영티투 용역) | ▣ CS 주간보고: 8차 공매(11/2 월) 참여 예정, 대주단 구성 중 ▣ 인트라넷 프로젝트(NXO) 등록 — 기안 1030-04 다 승인 ▣ 기안 1025-07(NPL 가치 산정 개정판·인수금융 재구조화) 결재 칸 비어 있음 | ▣ 8차 공매 결과 확인 → 유찰 시 다음 회차 대응 ▣ 대주(저축은행·캐피탈) 태핑 결과로 구조 재수정 ▣ 응찰가 표기 확인 (결정사항 4번) | 앤디 | CS 주간보고 11/2 · 결재함
[HYJ] 전주 효자동 68세대 공동주택 개발 | CS Property | ▣ CS 주간보고: 공매 대기, 대주단 구성 중 | ▣ 공매·대주단 진행 확인 (강상권 대표 통화) | 앤디 | CS 주간보고 11/2
[ESC] 봉수 동행 서비스 (전북경찰청 유권해석) | 봉수 SSGlobal | ▣ 기안 1028-20 승인 — 「같이 가주는 동행 서비스」, 동행자 유료, 플랫폼 수수료 15% ▣ 질의서(봉수대외 2026-001) 작성 — 날인·발송 대기 ▣ 앱 v0.6 1차본 PC 저장 (미배포) ▣ 정정: 설명서·앱의 '성범죄경력 조회' 문구 삭제 | ▣ 질의서 출력 · 법인인감 날인 · 발송 (대표이사) → 대외발송대장 기록 ▣ 회신 전 유료 일반 공개 보류 (초대제 내부 시험만) ▣ 위치정보법 제9조의2 · 경비업법 원문 확인 | 앤디 버디 | 업무일지 10/28
[DEF] 국방 투자 진입 | 봉수 SSGlobal | ▣ 국방 투자·부동산 진입전략 논문 (번호 대기) ▣ 기회 점수 F2~F6 버디 판정 — 대표 검수 대기 | ▣ 11/2(월) 첫 주간 점검 결과 확인 → 첫 응찰 후보 고르기 ▣ 입찰 자격 확인: 학술·연구용역 업종, 나라장터·D2B ▣ 전북국방벤처센터·방산혁신클러스터 접촉 여부 결정 | 앤디 버디 | 업무일지 10/27

## 실증분석_논문_저서
대외비
실증분석·논문·저서 [RND]
프로젝트명 | 명의 | 전주 실시사항 (10/26~11/1) | 금주 실시사항 (11/2~11/6) | 담당 | 근거(기록)
신규 논문 (이번 주 번호) | 봉수 | ▣ 383 앤트로픽 상장 · 385 AK인천 물류 · 390 이천M 물류 ▣ 399 수도권남부 물류 · 400 선매입 딜 실패 · 402 비상식량 보도 신빙성 ▣ 403 WYD 서울 2027 경제효과 · 404 전국 파크골프장 수급 · 405 가상자산 3엔진(CSTR) | ▣ 대표 머리말 원고 받으면 서론 앞에 삽입 (403·399·390) ▣ 논문 번호 체계 단일화 결정 (결정사항 6번) ▣ 번호 대기: 국방 투자 · 북한 정보공백 | 버디 | 주간정리 10/31 · 업무일지 10/31
[LOGI] 물류센터 3건 실증분석 (AK인천·이천M·수도권남부) | 봉수 | ▣ AK인천 지분 인수 — 조건부 적격(400억 원대 중반 이하), 최대매입가 454억 재현 확인 ▣ 4편(385·390·399·400) 정보장터 판매 등록 — 스마트스토어 제외 | ▣ AK인천 재검토 목적(재매각·인수 주체) 확인 (대표) ▣ 이천M 본문 '마장면' 2곳 — 익명 처리 다시 할지 결정 ▣ JLL 비밀유지약정 서명일 · H자산운용사 의향서 언급 유지 여부 확인 | 앤디 버디 | 업무일지 10/31
전국 파크골프장 (404) PGOLF 지도 | 봉수 | ▣ 논문·요약·로우데이터 등 71개 파일, 총목록 404행 추가 ▣ PGOLF 3D 지도 · 쇼츠(무음·음악본) 제작 | ▣ 쇼츠 나레이션 붙이기(narration_attach.bat) → 업로드 ▣ PGOLF 지도 배포 + 정보장터 RPT-PGOLF404 등록 ▣ 부천 임시 구장 4곳 홀 수 확인되면 공백표 갱신 | 앤디 버디 | 업무일지 10/31
WYD 서울 2027 경제효과 (403) | 봉수 | ▣ 논문 17쪽·요약 4쪽 (인장본·인장없는본) ▣ 정보장터 RPT-WYD403 2,900원 · 쇼츠 2편(각 49.5초) | ▣ 대표 검수 → 수정 반영 ▣ 쇼츠 나레이션 붙이기 · 업로드 | 앤디 버디 | 업무일지 10/31
저서 편찬 (봉수 시리즈) | 봉수 | ▣ 시리즈 1~24 확정목록 대표 승인 (10/28) ▣ 시리즈 1 「이수만의 노마지지」 형식을 전체 형식으로 확정 | ▣ 시리즈 2 편찬 기안 — 일본화 4편 / 주역 5편 중 선택 (대표) ▣ 하루 한 권 원칙 ▣ 시리즈 1 저자 머리말 · 가격 검토 | 앤디 버디 | 업무일지 10/28
분양가 J2·종합병원 개정판 (기안 16·17) | 봉수 | ▣ 분양가 선행연구 54편 검토 완료 (기안 16) ▣ 기안 17 미착수 | ▣ fetch_p16.py 실행(대표 PC) → 기안 16 모형 착수 ▣ 기안 17 선행연구(병원 리모델링 68개 파일) 코딩 | 앤디 버디 | 업무일지 10/28
스마트스토어 7차 판정 | 봉수 | ▣ 7차 판정: A 1 · B 2 · C 14 · 대외비 3 · 보류 3 · 이월 21 ▣ 논술 평가 모형 5종 2,200원 확정 · 다운로드 링크 5개 제작 | ▣ 논술 평가 모형 5종 업로드 ▣ 7차 B 2편 · C 신규 8편 정보장터 게시 여부 결정 | 앤디 | 주간정리 10/31

## 홈페이지_플랫폼_인트라넷
대외비
홈페이지·플랫폼·인트라넷 [WEB]
프로젝트명 | 명의 | 전주 실시사항 (10/26~11/1) | 금주 실시사항 (11/2~11/6) | 담당 | 근거(기록)
홈페이지 단말기형 개편 | 봉수 | ▣ 메인 블룸버그 단말기형 · 전 페이지 이동경로 통일 · 설치영상 v2 (10/29) ▣ 골프장·호텔·물류센터 3D 지도, 투자 메뉴 통일, 저널 11월호 (11/1) | ▣ deploy_pages.bat 배포 (대표) ▣ 배포 후 휴대폰 화면 확인 ▣ 정보장터 휴대폰 가로 넘침(1064px) 수정 — 기안부터 ▣ 세계 위험 자료 hazards.json 갱신 (10-16 기준 → run_world.bat) | 앤디 버디 | 업무일지 10/29
정보장터 바로 고칠 점 | 봉수 | ▣ 주간 점검(10/31)에서 9건 발견 | ▣ ① 「카드결제 준비 중」 문구 (3주째 그대로) ▣ ② 대외비 제목 2줄이 공개 가격표에 보임 ▣ ③ 신상품 배너 갱신 · 가격표 기준일(10/06) 갱신 ▣ ④ 비상식량 2,900원 확인 | 버디 | 주간정리 10/31
봉수 저널 11월호 (제2호) | 봉수 | ▣ 11/1 제작 — 표지 홈페이지 첫 화면, 검은색 인장 | ▣ 결재 후 고객 · 감사에게 메일 발송 | 앤디 | 변경기록 11/1
인트라넷 | 봉수 | ▣ 프로젝트(PRJ) 신설 (10/30) · 재무·세무(TAX) 신설 (11/1) ▣ 주간회의(WK) 화면 신설 (11/1, 이 자료) | ▣ Supabase db/033_projects.sql 실행 → 배포 (대표) ▣ 매주 월요일 주간회의 자료 갱신 | 앤디 버디 | 업무일지 10/30
쇼츠·SNS | 봉수 | ▣ WYD 2편 · 파크골프 · 논술 5종 카드 제작 ▣ 클라우드 음성 합성 차단 → 나레이션은 대표 PC에서 | ▣ 나레이션 붙이기 후 업로드 ▣ 쇼츠 반응(조회·유입) → 정보장터 주문 연결 집계 | 앤디 | 업무일지 10/31

## 투자운용
대외비
투자운용 (모의) [INV]
프로젝트명 | 명의 | 전주 실시사항 (10/26~11/1) | 금주 실시사항 (11/2~11/6) | 담당 | 근거(기록)
MSAR 멀티전략 절대수익 100억 모의 | 봉수 | ▣ 10/28 개시 · 10/30 기준가 983.79 · 평가액 97.78억 - 누적 -1.62%(달러) / -2.22%(원화), 주원인 한국 주식 EWY -5.5% ▣ 계산식 오류 정정 공개 — 현금이자·숏비용·배당·환율(10/28 원화 -0.41% → -0.09%) ▣ 10월 말 재조정 — 위험점검 6항목 통과 | ▣ register_msar_daily.bat 한 번 실행 (대표) → 매일 07:30·10:30 자동 ▣ 11월 말 공식 월간 자료로 덮어쓰기 | 버디 | MSAR 메모 10/31
봉수 로보어드바이저 100억 모의 | 봉수 | ▣ 일일 자산운용보고서 운영 중 ▣ 앤트로픽 상장 시 편입 규칙 — 기안 1028-13 라 승인 | ▣ 기안 1028-11 (공개 화면 설명 5곳 정정) 결재 — 결재 칸 비어 있음 | 버디 | 결재함
가상자산 3엔진(CSTR) 100억 모의 | 봉수 | ▣ 기안 1031-04 가~사 승인 (10/31 23:48) ▣ 전략 세부는 인트라넷만, 공개는 성과만 · 논문 405 49,000원 | ▣ 모의계좌 운용 시작 · 일일 보고서 반영 ▣ 홈페이지 배포 | 버디 | 결재함

## 경영지원
대외비
경영지원 (재무·기획·법무) [ADM]
프로젝트명 | 명의 | 전주 실시사항 (10/26~11/1) | 금주 실시사항 (11/2~11/6) | 담당 | 근거(기록)
재무·세무 | 봉수 | ▣ 인트라넷 TAX 화면 · 재무세무 점검표(엑셀) 제작 ▣ 회계·세무 관리 규정 제2026-4호 제정안 | ▣ 기안 1101-01 가(규정)·다(화면) 결재 ▣ 세무사 확인: 사업연도 · 창업감면 해당 여부 ▣ 11/2 세금계산서 발급 (시엘티개발 11월분) | 앤디 | 변경기록 11/1
11월 사업계획 | 봉수 | ▣ 기안 1030-03 가~바 6개 항목 전부 「보류」 | ▣ 11월 사업계획(안) 결정 — 90일 실행표 11월 과제 · 비용 드는 결정 | 앤디 | 결재함
결재·기안 관리 | 봉수 | ▣ 지난주 기안 56건(항목 230개) — 50건 전 항목 승인 ▣ 기안번호 확인·예약 절차 운영 (1028-04) | ▣ 미결 기안 정리 (결정사항 1·3번) | 버디 | 결재함
법인 서류 | 봉수 | ▣ 사업자등록 업종 추가 반영 (정정 등록증 10/22 발급, 10/28 확인) ▣ 회사 지명원 최신판 정비 지시 | ▣ 인트라넷 대외비 서류 게시 확인 | 버디 | 메모리 10/28

## 대표 결정 사항
대외비
대표 결정 사항 [DEC] — 우선순위 순
순번 | 안건 | 내용 | 상태
1 | 기안 1101-01 가·다 결재 | 회계·세무 관리 규정 제정 · TAX 화면 게시 | 결재 대기
2 | 11월 사업계획 | 기안 1030-03 가~바 6개 항목 보류 → 이번 주 결정 | 보류
3 | 결재 칸이 빈 기안 4건 | 1025-07(넥시오 개정) · 1026-09(딜피드 지도) · 1027-10 나·다(쇼츠) · 1028-11(로보 공개화면 정정 — 사실과 다른 설명이라 우선) | 미기재
4 | 넥시오 8차 공매(11/2) 응찰 여부·가격 | CS 주간보고에는 「480~480억」, 봉수 기록(10/27)에는 입찰가 350억으로 수정 — 어느 쪽이 맞는지 확인 | 확인 필요
5 | LAKE — 운용사 선정 · 7차본 방향 | 매입확약 / 신관 축소 / 인수가 조정 중 선택 | 대기
6 | 논문 번호 체계 단일화 | 000 목록(1~261)과 총목록(1~405) 번호가 서로 다름 | 대기
7 | 정보장터 고칠 점 ①·② | 카드결제 문구 · 대외비 제목 노출 | 대기
8 | 물류 논문 2건 | 이천M 익명 처리 재작업 여부 · AK인천 재검토 목적 | 대기
9 | 동행 질의서 발송 | 법인인감 날인 · 발송일 (대표이사) | 대기
10 | 저서 시리즈 2 대상 | 일본화 4편 / 주역 5편 | 대기

## 금주 점검표
대외비
금주 점검표 [CHK] — 상태 칸만 고르세요(대기/진행/완료)
기한 | 할 일 | 담당 | 상태 | 메모
11/2(월) | 시엘티개발 용역계약서 발송·체결, 11월분 입금 확인·세금계산서 발급 | 앤디 | 대기
11/2(월) | 넥시오 8차 공매 결과 확인 | 앤디 | 대기
11/2(월) | 국방 첫 주간 점검 결과 확인 → 응찰 후보 | 앤디·버디 | 대기
11/2(월) | 기안 1101-01 가·다 결재 | 앤디 | 대기
11/3(화) | deploy_pages.bat 홈페이지 배포 · Supabase db/033 실행 | 앤디 | 대기
11/3(화) | register_msar_daily.bat 한 번 실행 | 앤디 | 대기
11/3(화) | 쇼츠 나레이션 붙이기(WYD·파크골프) → 업로드 | 앤디 | 대기
11/4(수) | 동행 질의서 날인·발송, 대외발송대장 기록 | 앤디 | 대기
11/4(수) | LAKE 운용사 선정 · 소노 사업제휴 담당 확인 | 앤디 | 대기
11/4(수) | 라움CC 시행자 확인사항 12개 요청 | 앤디 | 대기
11/5(목) | 11월 사업계획(기안 1030-03) 결정 | 앤디 | 대기
11/5(목) | 정보장터 고칠 점 ①·② 반영 | 버디 | 대기
11/6(금) | 저서 시리즈 2 편찬 착수(기안 후) | 버디 | 대기
11/6(금) | 논술 평가 모형 5종 스마트스토어 업로드 | 앤디 | 대기
11/6(금) | 봉수 저널 11월호 결재 후 발송 | 앤디 | 대기
| 대기 | 15
| 진행 | 0
| 완료 | 0
| 완료율 | 0%
※ 노란 칸(상태)만 고칩니다. 예: 끝난 일은 「완료」.

## 각주
대외비
각주 [NOTE] — 사실·계획·추정 구분
구분 | 대상 | 설명
사실 | 전주 실시사항 | 통합_업무일지의 업무일지·메모(10/27~10/31)와 인트라넷 결재함에 적힌 내용만 옮겼습니다.
사실 | CS Property 항목 | 넥시오·효자동 상태는 대표가 첨부한 CS Property 주간업무보고(11/2자)를 그대로 인용했습니다.
사실 | 결재 통계 | approvals.json(2026-11-01판)에서 기안번호 1026~1101을 세어 계산했습니다(파이썬).
계획 | 금주 실시사항 | 각 업무일지의 「내일 할 일·이번 주 할 일」을 옮긴 계획입니다. 실제 진행은 다음 주 보고에서 확인합니다.
추정 | LAKE 6차본·RAUM 3판 숫자 | 재무모델 결과입니다. NOI·Cap·금리 등 가정이 들어 있어 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
사실 | MSAR 수치 | 모의계좌 장부(10/30 종가)이며 실제 돈이 아닙니다. 과거 수익이 미래를 보장하지 않습니다.
확인 필요 | 넥시오 응찰가 | CS 보고 표기와 봉수 기록이 달라 결정사항 4번으로 올렸습니다.
한계 | 빠졌을 수 있는 일 | 다른 창(세션)에서 업무일지를 남기지 않은 일은 이 자료에 없습니다.
결재 통계 출처: approvals.json built 2026-10-31T00:47 · 미결 기안: 봉수-2026-1026-09, 봉수-2026-1027-10, 봉수-2026-1028-11, 봉수-2026-1028-15, 봉수-2026-1030-03, 봉수-2026-1101-01